## Temps
Suivi des temps passés
Saisie

Game of Math		Groupe B

Nom de l'étudiant	Tâche	Temps passé (en heures)	Date	Observations
COSNIER	Autre	02:00	04/01/2021	Planification des tâches du deuxième sprints
COSNIER	Développement	06:00	04/01/2021	Carte haute résolution
CHOLLET	Autre	02:00	04/01/2021	Planification des tâches du deuxième sprints
CHOLLET	Développement	04:00	04/01/2021	Amélioration de la BDD
CHOLLET	Développement	03:00	04/01/2021	FrontEnd
LE BORGNE	Autre	02:00	04/01/2021	Planification des tâches du deuxième sprints
LE BORGNE	Développement	05:00	04/01/2021	Debug du sprint 1
DESORMEAUX	Tests	02:30	04/01/2021	Création d'un script de remplissage de test
DESORMEAUX	Autre	00:30	04/01/2021	Création d'un excel de suivi de temps
DESORMEAUX	Autre	02:00	04/01/2021	Planification des tâches du deuxième sprints
COSNIER	Autre	01:00	05/01/2021	Planification des tâches de la journée
COSNIER	Développement	01:00	05/01/2021
COSNIER	Développement	03:00	05/01/2021
CHOLLET	Autre	00:30	05/01/2021	Planification des tâches de la journée
CHOLLET	Développement	01:00	05/01/2021	FrontEnd
CHOLLET	Développement	02:30	05/01/2021	Modification BackEnd
CHOLLET	Développement	00:15	05/01/2021	Debug
CHOLLET	Développement	03:00	05/01/2021	Api Student, Teacher et User
LE BORGNE	Développement	05:00	05/01/2021	Issue 25,24,23
LE BORGNE	Autre	00:30	05/01/2021	Planification des tâches de la journée
LE BORGNE	Développement	03:30	05/01/2021	Issue 15, 5
DESORMEAUX	Autre	00:30	05/01/2021	Planification des tâches de la journée
DESORMEAUX	Tests	03:00	05/01/2021	Définition des tests
COSNIER	Développement	06:00	06/01/2021	Issue 4 et 8
COSNIER	Développement	02:00	06/01/2021	Debug
CHOLLET	Développement	08:00	06/01/2021	Issue 19 (Api Quizz)
LE BORGNE	Développement	11:30	06/01/2021	Issue 26, 21, 5, 14
DESORMEAUX	Auto Formation	01:00	06/01/2021
DESORMEAUX	Développement	07:00	06/01/2021	Api-Quizz
COSNIER	Développement	06:00	07/01/2021	Debug
COSNIER	Développement	02:00	07/01/2021	Issue 8
CHOLLET	Développement	08:00	07/01/2021	Issue 20, 27, 18
CHOLLET	Développement	00:40	07/01/2021	Debug Mineur
LE BORGNE	Développement	03:00	07/01/2021	Integration de la carte
LE BORGNE	Développement	02:00	07/01/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	05:30	07/01/2021	Api Quizz
DESORMEAUX	Tests	02:00	07/01/2021	Definition des tests
COSNIER	Développement	02:00	08/01/2021	Implementation eau et lumière
COSNIER	Développement	01:30	12/01/2021	Issue 10
CHOLLET	Tests	02:00	12/01/2021	Issue 28 (Test API)
CHOLLET	Tests	01:30	13/01/2021	Issue 28 (Test API)
CHOLLET	Tests	01:00	14/01/2021	Issue 28 (Test API)
COSNIER	Développement	02:00	15/01/2021	Amelioration Rendu de l'eau/Lumière
COSNIER	Développement	03:00	19/01/2021	Issue 29
CHOLLET	Développement	01:30	20/01/2021	Issue 28 (Test API)
CHOLLET	Développement	01:30	21/01/2021	Issue 28 (Test API)
COSNIER	Développement	01:00	22/01/2021	Issue 32
COSNIER	Développement	05:00	23/01/2021	Issue 32/37
COSNIER	Développement	05:00	24/01/2021	Optimisation Rendu
CHOLLET	Développement	01:30	25/01/2021	Issue 28 (Test API)
CHOLLET	Développement	00:30	28/01/2021	Issue 28 (Test API)
DESORMEAUX	Autre	01:30	28/01/2021	Création document suivi du temps
CHOLLET	Développement	02:00	29/01/2021	Issue 28 (Test API)
DESORMEAUX	Autre	00:30	31/01/2021	Création document suivi du temps

## Stats
Suivi des temps passés
Statistiques

	COSNIER	CHOLLET	LE BORGNE	DESORMEAUX	Total
Autre	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Communication avec le client	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Développement	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Maintien du Wiki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction cahier des tests	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction compte rendu des réunions	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction manuel utilisateur	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de compréhension	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de conception	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de spécifications	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Réunions avec le client	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Réunions avec le tuteur	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Tests	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Auto Formation	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Recherche documentation	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Numéro dernière ligne des saisies	11
Temps passés / Tâches

## Parametres
Noms des étudiants	Projets	Groupe	Tâches
COSNIER	FelixDroid	Groupe A	Autre
CHOLLET	AECIUT	Groupe B	Communication avec le client
LE BORGNE	Poursuite d'études	Groupe C	Développement
DESORMEAUX	Mille sabords		Maintien du Wiki
	Gadgeto		Rédaction cahier des tests
	Opale IUT		Rédaction compte rendu des réunions
			Rédaction manuel utilisateur
			Rédaction rapport de compréhension
			Rédaction rapport de conception
			Rédaction rapport de spécifications
			Réunions avec le client
			Réunions avec le tuteur
			Tests
			Auto Formation
			Recherche documentation
			Conception
			Implémentation