## Temps
Suivi des temps passés
Saisie

Game of Math		Groupe B

Nom de l'étudiant	Tâche	Temps passé (en heures)	Date	Observations
CHOLLET	Développement	02:00	02/02/2021	Issue 28
CHOLLET	Développement	01:00	09/02/2021	Issue 28
CHOLLET	Développement	01:00	16/02/2021	Issue 28
CHOLLET	Développement	01:00	23/02/2021	Issue 28
CHOLLET	Développement	03:00	27/02/2021	Issue 28
CHOLLET	Développement	02:00	01/03/2021	Issue 28
COSNIER	Tests	02:00	07/03/2021	Test de la carte 3D
COSNIER	Développement	04:00	22/03/2021	Debug Carte et positionnement châteaux
CHOLLET	Développement	04:45	22/03/2021	Issue 42
LE BORGNE	Développement	05:00	22/03/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	08:00	22/03/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	04:00	23/03/2021	Issue 8
CHOLLET	Développement	04:20	23/03/2021	Issue 45,46,47
LE BORGNE	Développement	04:00	23/03/2021	Issue 14, 30
DESORMEAUX	Développement	07:00	23/03/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	04:00	24/03/2021	Issue 8 et Contrôle téléphone
CHOLLET	Développement	04:00	24/03/2021	Issue 43
LE BORGNE	Développement	04:30	24/03/2021	Issue 14 et 30
DESORMEAUX	Développement	05:00	24/03/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	04:00	25/03/2021	Issue 43
LE BORGNE	Développement	03:00	25/03/2021	Issue 14 et 30
DESORMEAUX	Développement	04:00	25/03/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	04:00	26/03/2021	Issue 43
LE BORGNE	Développement	05:00	26/03/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	02:00	26/03/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	04:00	27/03/2021	Issue 43
CHOLLET	Développement	03:00	28/03/2021	Issue 43
COSNIER	Développement	03:00	28/03/2021	Issue 50
COSNIER	Développement	03:30	29/03/2021	Issue 50
CHOLLET	Développement	06:00	29/03/2021	Issue 43
LE BORGNE	Développement	05:00	29/03/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	09:00	29/03/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	04:00	30/03/2021	Issue 50 et 14
CHOLLET	Développement	05:55	30/03/2021	Issue 43/48/51/54
LE BORGNE	Développement	04:00	30/03/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	05:00	30/03/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	05:00	31/03/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	04:50	31/03/2021	Issue 56/44/57/60
LE BORGNE	Développement	02:30	31/03/2021	Issue 14
DESORMEAUX	Développement	02:00	31/03/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	05:00	01/04/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	04:00	01/04/2021	Issue 54
LE BORGNE	Développement	04:00	01/04/2021	Issue 14
COSNIER	Développement	05:00	02/04/2021	Issue 14
CHOLLET	Développement	06:00	02/04/2021	Issue 61/63/62/64
LE BORGNE	Développement	07:00	02/04/2021	Issue 14 et 65
DESORMEAUX	Rédaction manuel utilisateur	03:00	02/04/2021
COSNIER	Développement	06:00	03/04/2021	Issue 52/68/53
CHOLLET	Développement	00:30	03/04/2021	Issue 69
LE BORGNE	Développement	08:00	03/04/2021	Issue 14/65/66
CHOLLET	Développement	00:30	04/04/2021	Issue 70
LE BORGNE	Développement	01:45	04/04/2021	Issue 60/66
DESORMEAUX	Rédaction manuel utilisateur	03:00	04/04/2021	Manuel utilisateur et MAJ suivi temps

## Stats
Suivi des temps passés
Statistiques

	COSNIER	CHOLLET	LE BORGNE	DESORMEAUX	Total
Autre	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Communication avec le client	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Développement	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Maintien du Wiki	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction cahier des tests	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction compte rendu des réunions	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction manuel utilisateur	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de compréhension	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de conception	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Rédaction rapport de spécifications	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Réunions avec le client	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Réunions avec le tuteur	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Tests	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Auto Formation	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Recherche documentation	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Numéro dernière ligne des saisies	11
Temps passés / Tâches

## Parametres
Noms des étudiants	Projets	Groupe	Tâches
COSNIER	FelixDroid	Groupe A	Autre
CHOLLET	AECIUT	Groupe B	Communication avec le client
LE BORGNE	Poursuite d'études	Groupe C	Développement
DESORMEAUX	Mille sabords		Maintien du Wiki
	Gadgeto		Rédaction cahier des tests
	Opale IUT		Rédaction compte rendu des réunions
			Rédaction manuel utilisateur
			Rédaction rapport de compréhension
			Rédaction rapport de conception
			Rédaction rapport de spécifications
			Réunions avec le client
			Réunions avec le tuteur
			Tests
			Auto Formation
			Recherche documentation
			Conception
			Implémentation